## Sprint
Days in Sprint	12
Estimated time	30

Date	Done	Missing	Ideal	Day	Events
01-12-08	0	30	30	0	Sprint startup
02-12-08	0	30	27,27	1
03-12-08	2	28	24,55	2
04-12-08	3	25	21,82	3
05-12-08	3	22	19,09	4
08-12-08	0	22	16,36	5
09-12-08	3	19	13,64	6
10-12-08	4	15	10,91	7
11-12-08	3	12	8,18	8
12-12-08	1	11	5,45	9
15-12-08	2	9	2,73	10
16-12-08	3	6	0	11
17-12-08	1	5	0	12
18-12-08		5	0	13	Evaluation
19-12-08		5	0	14	Presentation